## Sheet1
task | start | end
Machine learning approaches | 2018-09-01 | 2019-01-01
Changed DPhil topic | 2019-01-01 | 2019-01-05
Wetlab experience | 2019-01-01 | 2019-04-01
Chapter 1 | 2019-03-01 | 2020-03-21
Literature review & meta-analysis | 2019-03-01 | 2020-02-22
Journal submission | 2020-03-16 | 2020-03-21
Chapter 2 | 2019-04-15 | 2021-03-15
qPCR experiments | 2019-04-16 | 2019-07-16
Saponin pilot study | 2019-07-11 | 2019-11-11
Analysis | 2019-11-05 | 2020-03-18
Blood culture collection | 2020-04-18 | 2020-07-18
Re-analysis | 2020-06-15 | 2020-09-18
AMR prediction | 2020-06-15 | 2021-02-15
Chapter 3 | 2020-07-01 | 2021-03-01
Spiking experiments | 2020-07-01 | 2020-11-10
Analysis of data | 2020-11-01 | 2021-03-01
Chapter 4 (if time permits) | 2020-10-01 | 2021-06-01
Health cost analysis | 2020-10-01 | 2021-05-01
Write-up | 2021-05-01 | 2021-09-01
Submission | 2021-09-01 | 2021-09-06